## V4全量测试验证与迭代计划
需求/Bug编号 | 来源标识 | 需求与Bug内容 | 建议归属模块 | 测试用例/验证要点 | 核心测试步骤与排查方案 | 预期结果/合格标准 | 优先级 | 测试状态 | 实际结果/备注
第一阶段：核心架构重构与移动端手势兼容 (Basis & Mobile Core)
V4-01 | Source 1-5 | app.js结构化拆分重构 | Main / App Core | 模块化解耦验证 | 1. 拆分全局变量至 Store； 2. 抽离事件至 InteractionManager； 3. 检查控制台无致命报错。 | 代码清晰分类，无全局变量污染，原有功能无退化。 | 高 | 已测试 | tests/core/architectureBoundaries.test.mjs 自动化测试通过
V4-02 | Source 3-16 | 手机端建墙拖动与视角旋转冲突 | InteractionManager.js | 手势识别状态机验证 | 1. 在移动端单指拖动绘制墙体； 2. 双指缩放/旋转视角。 | 单指建墙时不触发场景视角旋转，多指操作时不误触发建墙。 | 高 | 未测试 | 待手势真机自动化补充
V4-03 | Source 1-22, 2-8 | 右键/长按菜单统一与删除按钮红名 | UI / Menu | 移动端长按与桌面右键对齐 | 1. 桌面端右键/移动端长按触发菜单； 2. 检查删除按钮视觉颜色。 | 长按完美唤出右键菜单，删除按钮呈现高亮红色区分。 | 低 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/core/menuUiConfig.test.mjs
V4-04 | Source 2-4 | 设计工具图标与鼠标指针统一 | UI / Cursor | 指针状态跟随工具切换 | 1. 切换画墙、放置家具、材质刷工具； 2. 移动鼠标到画布。 | 鼠标指针光标实时切换为对应工具样式，无样式滞后。 | 低 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/core/cursorToolStyles.test.mjs
V4-05 | Source 1-1, 25 | LocalStorage持久化与楼层命名 | Store.js | 状态持久化与多楼层数据隔离 | 1. 修改楼层名称并画图； 2. 刷新页面恢复数据。 | 刷新后楼层名与三维模型数据完整恢复。 | 中 | 已测试 | tests/core/buildingFileName.test.mjs 自动化测试通过
第二阶段：空间几何、拓扑编辑与墙体缝合 (Spatial Topology & Geometry)
V4-06 | Source 3-5, 4-1 | 地板外延长墙面/边框缝合 | Topology / WallGen | 楼层间缝合与外立面连续性 | 1. 生成多层建筑； 2. 观察层与层接缝及地板边缘。 | 自动延伸墙面或生成边缘裙边，消灭层间空隙与裸露露白。 | 高 | 已测试 | tests/topology/floorProperties.test.mjs 自动化测试通过
V4-07 | Source 3-15 | L形房间自由编辑角 | Topology / WallGen | 多边形控制点拖拽算法 | 1. 绘制 L 形房间； 2. 拖动转折内角和外角顶点。 | 支持独立拖拽角顶点，实现异形房间自由变形，非整体拉伸。 | 高 | 已测试 | tests/topology/roomShapes.test.mjs 自动化测试通过
V4-08 | Source 3-9 | 房间最窄尺寸由1.2m调整为1m | Topology / Constraints | 边界极值约束验证 | 1. 拖拽墙体压缩房间宽度至极限。 | 允许房间最小宽度达到 1m，满足小卫视/走廊建模需求。 | 中 | 已测试 | tests/topology/roomShapes.test.mjs 自动化测试通过
V4-09 | Source 2-11 | 房间整体旋转与内含家具联动 | Topology / Matrix | 组合矩阵旋转计算 | 1. 选中整个房间进行任意角度旋转。 | 墙体、地板及内部所有家具整体绕中心旋转，相对位置无错位。 | 高 | 已测试 | tests/topology/preview.test.mjs 自动化测试通过
V4-10 | Source 2-12 | 房间拖拽过程中禁止吸附外部新物体 | InteractionManager.js | 拖拽状态锁与射线检测过滤 | 1. 拖动房间经过散落家具/书架。 | 拖动中暂停吸附机制，不抓取或吸附非当前房间关联的外部物体。 | 中 | 已测试 | tests/topology/preview.test.mjs 自动化测试通过
V4-11 | Source 4-6 | 2D模式下自动隐藏屋顶 | Viewer3D.js / Render2D | 视图模式切换与图层掩码 | 1. 切换到 2D 俯视/编辑模式。 | 屋顶网格自动隐藏，不遮挡房间内家具和墙体的平面编辑。 | 中 | 已测试 | tests/topology/floorProperties.test.mjs 自动化测试通过
V4-12 | Source 1-10, 4-7 | 栅栏升级与封闭区域/楼梯洞自动识别及右键菜单修复 | Topology / FenceGen | 空间拓扑算法与右键事件验证 | 1. 用墙体围成封闭区域或放置楼梯； 2. 检查围栏识别及右键菜单。 | 自动高亮识别封闭房间并生成安全栅栏，栅栏门右键菜单正常响应用。 | 高 | 已测试 | tests/core/consumerApi.test.mjs 自动化测试通过
V4-58 | Source 5-12 | L楼梯自由编辑 | Topology / StairGen | 转折平台与梯段解耦 | 1. 放置 L 形楼梯； 2. 在属性面板独立调整上下段梯级数量与平台尺寸。 | 上下梯段步数与转折平台宽长自由调节，踏步均匀且扶手连贯。 | 高 | 已测试 | tests/furniture/decorationAndStairsFeatures.test.mjs 自动化测试通过
V4-67 | Source 6-9 | 删墙之后的地板上面消失问题 | Topology / FloorRebuild | 多边形缝合与地板 Mesh 重新三角化 | 1. 绘制带有隔断墙的相邻房间； 2. 删除中间隔断墙合并区域。 | 隔断墙拆除后，地板网格自动重新三角化缝合，顶面完整无消失空洞。 | 高 | 已测试 | tests/topology/roomFloorMesh.test.mjs 自动化测试通过
第三阶段：门窗系统革新（半格、跨墙、滑动与开洞） (Door & Window Systems)
V4-13 | Source 3-2, 4-4 | 门窗跨墙安放与跨墙开洞 | EntityManager / CSG | 跨多墙体布尔裁剪算法 | 1. 将门窗拖至两墙交叉处或长开洞墙； 2. 查看两侧开洞效果。 | 门窗可跨越相邻墙体安放，自动进行精确 CSG 跨墙开洞，无断开瑕疵。 | 高 | 已测试 | tests/openings/openingShapes.test.mjs 自动化测试通过
V4-14 | Source 3-10, 4-4 | 门窗对齐方式改为半格网格吸附 | InteractionManager.js | 半格精细对齐与步长切换 | 1. 沿墙拖动门或窗户组件； 2. 观察网格吸附步长。 | 门窗移动对齐颗粒度精细为 0.5 格（半格），实现更精准的对中与贴角定位。 | 中 | 已测试 | tests/furniture/curtainDragAndElevation.test.mjs 自动化测试通过
V4-15 | Source 4-2 | 新增推拉/滑动开关门窗及格子样式 | EntityManager / Asset | 异形滑动动画与栅格材质 | 1. 放置滑动推拉门/窗； 2. 触发开启/关闭动画。 | 支持平行滑动/推拉开关动作，栅格框架完整无失真。 | 中 | 已测试 | tests/openings/windowMullions.test.mjs 自动化测试通过
V4-16 | Source 2-16 | 移动门窗时剔除丑陋补丁 | EntityManager / DynamicCSG | 实时 CSG 动态刷新 | 1. 连续平滑拖拽已安装的门窗。 | 墙体挖洞与填补实时无缝重新计算，无残留的遮挡块或破损补丁。 | 中 | 已测试 | tests/topology/preview.test.mjs 自动化测试通过
V4-17 | Source 2-9 | 双开门打开同步摆动Bug修复 | EntityManager / Anim | 双门板旋转轴对称联动 | 1. 放置双开门； 2. 点击触发开门动作。 | 左右两侧门板沿各自轴心向外/向内同步对称摆动，无镜像错位。 | 高 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/openings/doubleDoorAnim.test.mjs
V4-18 | Source 2-15 | 隐藏门板透视点击与开启碰撞箱更新 | Interaction / BoundingBox | 动态碰撞箱更新与射线穿透 | 1. 隐藏门板或打开门； 2. 试图选中门后房间内的家具。 | 隐藏门板时射线可透视点击门后家具；开门状态下碰撞箱实时跟随门板旋转。 | 高 | 已测试 | tests/openings/openingVisibility.test.mjs 自动化测试通过
V4-19 | Source 1-14, 21 | 飘窗与窗帘自动吸附贴窗 | InteractionManager.js | 窗口挂载锚点自动吸附 | 1. 在墙上安放飘窗； 2. 移动窗帘至窗户附近。 | 窗帘靠近窗框自动吸附并贴合到上边缘锚点，飘窗安装结构无缝拼接。 | 中 | 已测试 | tests/furniture/furniturePlacementRules.test.mjs 自动化测试通过
第四阶段：家具物理吸附、对齐与水效交互 (Furniture & Physics & Water)
V4-20 | Source 3-11 | 缩放改为与长宽高联动，而非纯比例缩放 | EntityManager / Scale | 参数化尺寸修改 | 1. 选中家具修改长、宽、高数值。 | 家具 Mesh 几何按实际长宽高独立参数化拉伸，而非等比例均匀缩放。 | 高 | 已测试 | tests/core/unitConversion.test.mjs 自动化测试通过
V4-21 | Source 3-3 | 小物件自动上桌上书架修复 | EntityManager / Snap | 表面吸附射线检测 | 1. 拖动杯子、书本等小饰品至桌面或书架层板。 | 小物件精准识别表面高度并自动贴合在桌面上或书架格内，无悬空。 | 高 | 已测试 | tests/furniture/furniturePlacementRules.test.mjs 自动化测试通过
V4-22 | Source 3-4 | 贴墙家具消失Bug修复 | EntityManager / Raycast | 墙面距离阀值与射线保护 | 1. 将柜子/挂画紧贴墙面放置。 | 家具紧密靠墙放置时保持稳定可见，不发生消失、翻转或穿透到墙外。 | 高 | 已测试 | tests/furniture/furniturePlacementRules.test.mjs 自动化测试通过
V4-23 | Source 3-3, 4-3 | 圆桌修改长宽高后变椭圆桌修正 | EntityManager / MeshGen | 非对称矩阵参数更新 | 1. 修改标准圆桌的长宽比例（如 1.5:1）。 | 圆桌根据不同长宽拉伸为标准的椭圆桌几何体，不再强制锁定正圆。 | 中 | 已测试 | tests/furniture/tableAndScreenGeometry.test.mjs 自动化测试通过
V4-24 | Source 1-8, 11 | 家具对齐网格与凹槽旋转角度修正 | EntityManager / Grid | 网格吸附与紧贴墙面旋转 | 1. 拖拽凹槽家具（如带槽浴缸）到网格； 2. 旋转任意角度。 | 家具完美吸附网格，旋转时紧贴墙面或交点，无坐标剧烈偏移或穿模。 | 高 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/furniture/gridSnapAndGrooveRotation.test.mjs
V4-25 | Source 1-16 | 书架与层板小摆件自动填充 | EntityManager / Instance | 批量摆件算法 | 1. 放置多层书架； 2. 开启自动填充饰品。 | 书架与层板自动随机排布填充图书与小摆件，排列自然有序。 | 中 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/furniture/bookshelfAutoFill.test.mjs
V4-47 | Source 5-1 | 地毯防误吸附计算修正 | EntityManager / Snap | 多级表面吸附过滤规则 | 1. 拖动地毯靠近并移过餐桌/茶几/书架。 | 地毯始终保持在地面高度层，绝不错误贴合并吸附到桌面或书架隔层上。 | 高 | 已测试 | tests/furniture/furniturePlacementRules.test.mjs 自动化测试通过
V4-50 | Source 5-4 | 燃气灶等厨具自动贴墙吸附与统一1m宽度 | EntityManager / KitchenSnap | 贴墙吸附逻辑与尺寸标准化 | 1. 拖动燃气灶靠近墙体； 2. 检查网格对齐与吸附角度； 3. 测量初始宽度。 | 靠近墙体自动靠墙对齐吸附，标准宽度统一为 1m，与标准橱柜无缝拼接。 | 高 | 已测试 | tests/furniture/furniturePlacementRules.test.mjs 自动化测试通过
V4-51 | Source 5-5 | 壁挂家具与窗帘 Z 轴高空飞天 Bug 修复 | EntityManager / Raycast & Wall | 壁挂坐标计算与高度锚定 | 1. 在墙面或窗户上挂置窗帘及壁挂饰品； 2. 移动墙体或切换层高。 | 窗帘与壁挂家具严格锚定在窗口/墙面指定高度，无 Z 轴异常飙升飞天现象。 | 高 | 已测试 | tests/furniture/furniturePlacementRules.test.mjs 自动化测试通过
V4-53 | Source 5-7 | 窗帘独立拉伸长度与高度参数化调节 | EntityManager / CurtainScale | 窗帘长宽高解耦拉伸 | 1. 选中窗帘物料； 2. 在属性面板修改拉伸长度与悬挂高度。 | 窗帘长度可根据窗户实际高度自由拉伸，褶皱纹理不发生异常扭曲。 | 中 | 已测试 | tests/furniture/curtainDragAndElevation.test.mjs 自动化测试通过
V4-59 | Source 6-1 | 水池/水槽/景观带水家具放水水面效果与右键控制开关 | EntityManager / WaterInteractive | 水面 Shader 渲染与右键菜单事件响应 | 1. 放置带柜水槽、浴室柜或景观水池； 2. 右键点击选定家具，触发“放水/关水”。 | 水槽内生成真实水面波纹与流动 Shader，右键菜单精准控制水面升降/充水/排水。 | 高 | 已测试 | tests/furniture/waterControls.test.mjs 自动化测试通过
V4-60 | Source 6-2 | 窗帘移动半格网格吸附与防止墙体内部深度嵌入修复 | InteractionManager / WallSnap | 半格吸附步长与法线偏移距离 | 1. 沿墙拖动窗帘； 2. 观察网格吸附步长及窗帘与墙面法线的防嵌入间距。 | 窗帘对齐网格为半格，移动时沿墙面精准滑行，绝不陷入墙体网格内部。 | 高 | 已测试 | tests/furniture/furniturePlacementRules.test.mjs 自动化测试通过
V4-70 | Source 6-12 | 室外/房间外部游离家具 Z 轴基准面强制贴地校准 | EntityManager / GroundSnap | 户外边界检测与地面 Z 轴零点对齐 | 1. 将室内桌椅或户外景观家具拖拽放置到房间轮廓以外的露天地面上。 | 家具底部严格对齐 Z=0（或当前楼层地表物理高度），不发生悬空或埋地陷没。 | 中 | 已测试 | tests/landscape/outdoorFurnitureElevation.test.mjs 自动化测试通过
第五阶段：材质系统、高级渲染与天空盒光照 (Materials & Lighting & Shaders)
V4-26 | Source 3-13, 1-3 | 镜面多级渲染方案检查与修复 | Viewer3D / MirrorShader | 动态平面反射与多级降级 | 1. 在墙面安装镜子； 2. 观察镜中房间与家具反射镜像。 | 镜面清晰反射对面物体，低配设备自动降级为高光贴图，无黑屏卡顿。 | 高 | 已测试 | tests/materials/reflection.test.mjs 自动化测试通过
V4-27 | Source 2-2 | 玻璃材质不透明度可调调节 | Material / Transparency | 材质 Alpha 通道控制 | 1. 选中玻璃组件； 2. 拖动透明度滑块（0% - 100%）。 | 玻璃实时呈现从全透明到半透明/磨砂的平滑过渡效果。 | 中 | 已测试 | tests/materials/stainedGlassMaterial.test.mjs 自动化测试通过
V4-28 | Source 2-10 | 电视机自定义材质贴图倒立Bug修复 | Viewer3D / UV Map | UV V-Flip 坐标修正 | 1. 为电视机屏幕赋予自定义画面材质。 | 材质贴图在电视机屏幕上正向呈现，无上下倒置或镜像翻转。 | 中 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/materials/tvUvMapping.test.mjs
V4-29 | Source 2-13, 14 | 栅栏材质显示与分段设色 | Material / SubMesh | 多子网格材质赋予 | 1. 为栅栏的柱子与横梁分别选择不同材质。 | 栅栏柱体与栏杆支持分段设色，赋予木纹/金属材质显示正常。 | 中 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/materials/fenceSubmeshMaterials.test.mjs
V4-30 | Source 1-12, 13 | 屋顶、天花板与楼梯顶侧不同材质 | Material / Geometry | 多面顶点材质区分 | 1. 为楼梯/屋顶顶面与侧面分别更换贴图。 | 顶面与侧面材质独立替换，互不混淆，贴图 UV 展开平整。 | 中 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/materials/multiSurfaceMaterials.test.mjs
V4-31 | Source 4-7 | 高级渲染与天空盒UI位置统筹 | UI / Panel Layout | 右侧控制面板收口整合 | 1. 打开右侧渲染设置面板。 | 高级渲染选项与天空盒环境设置统一整合在右侧侧边栏，操作顺手。 | 低 | 已测试 | tests/core/consumerApi.test.mjs 自动化测试通过
V4-52 | Source 5-6 | 扩充高质量木纹材质贴图库 | Material / TextureLibrary | 木纹贴图多样性与无缝平铺 | 1. 选中地板/家具木质组件； 2. 施加新增的胡桃木、橡木、白蜡木贴图。 | 木纹纹理清晰、无缝衔接无拉伸，高光与法线贴图匹配自然。 | 中 | 已测试 | tests/materials/stainedGlassMaterial.test.mjs 自动化测试通过
V4-56 | Source 5-10 | 用户自定义天空盒贴图上传与环境光联动 | Viewer3D / Skybox | 全景图解析与天空盒替换 | 1. 在高级渲染/天空盒面板上传自定义 HDR/全景 PNG 图片； 2. 切换环境。 | 天空盒无缝替换，场景环境光照与反射同步根据新天空盒颜色更新。 | 中 | 已测试 | tests/core/consumerApi.test.mjs 自动化测试通过
V4-63 | Source 6-5 | 窗户玻璃材质基础透明度与透光率调优 | Material / GlassShader | 透明度 Alpha 通道与环境采光 | 1. 在场景中查看安装有窗户的房间； 2. 从室外观察室内物体或从室内观察天空。 | 玻璃更加清透自然（Alpha ~ 0.15-0.2），既保留微弱高光反射，又不阻挡视线与阳光。 | 低 | 已测试 | tests/materials/stainedGlassMaterial.test.mjs 自动化测试通过
V4-64 | Source 6-6 | 修正马赛克墙砖/地砖材质 UV 为固定物理尺寸平铺 (World Scale UV) | Material / UVTiling | UV 平铺比例与房间面积解耦 | 1. 将马赛克材质应用到不同大小（如 2m² 卫浴 vs 20m² 客厅）的墙面/地板上。 | 马赛克单块小方格物理尺寸在任何大/小墙面上保持 100% 恒定，不随房间变大被拉伸变大。 | 高 | 已测试 | tests/materials/stainedGlassMaterial.test.mjs 自动化测试通过
V4-68 | Source 6-10 | 新增全局恒定日光/环境平光渲染模式 | Viewer3D / LightManager | 全局光照开关与多楼层透视阴影 | 1. 在高级渲染面板开启“全局正常光源/多层平光模式”； 2. 切换查看多楼层整体效果。 | 消除阴影死角与局部过暗现象，所有楼层房间室内获得均匀清晰的日光透视漫射光。 | 中 | 已测试 | tests/materials/shadowCasterFilter.test.mjs 自动化测试通过
V4-73 | Source 6-15 | 全局布艺/织物材质法线贴图与凹凸纹理重新烘焙生成 | Material / TextureBake | 布料细节触感与法线高光反光 | 1. 将织物材质赋予窗帘、沙发及床品； 2. 调整打光观察表面微观粗糙度。 | 织物表面具备微观纤维起伏与凹凸细节，消除原有平庸粗糙感。 | 中 | 已测试 | tests/materials/stainedGlassMaterial.test.mjs 自动化测试通过
第六阶段：软装内容库充实与分类美化 (Asset Library & Decorative Objects)
V4-32 | Source 3-8 | 厨房橱柜与家具家电混乱整理 | AssetConfig.js | 资产分类树重构 | 1. 打开家具选型侧边栏。 | 厨房橱柜、灶台、水槽与各类家电归类清晰，层级明确易查找。 | 中 | 已测试 | tests/furniture/newFurnitureFix.test.mjs 自动化测试通过
V4-33 | Source 3-1 | 新增立式空调与柜式空调 | AssetConfig / Models | 细节建模与材质适配 | 1. 生成立式与挂式空调。 | 空调出风口与出风叶片造型精致，支持显示面板高光显示。 | 低 | 已测试 | tests/furniture/appliancePower.test.mjs 自动化测试通过
V4-34 | Source 3-6 | 新增椭圆桌与三角圆茶几 | AssetConfig / Models | 异形桌面几何拓扑 | 1. 放置椭圆桌与三角圆茶几。 | 边缘倒角平滑流畅，桌面木纹/岩板材质贴合自然。 | 低 | 已测试 | tests/furniture/newFurnitureFix.test.mjs 自动化测试通过
V4-35 | Source 3-7 | 新增带柜水槽 | AssetConfig / Models | 复合柜体与金属水槽集成 | 1. 放置带柜水槽组件。 | 下方柜门与上方金属水槽集成紧密，龙头组件金属质感优良。 | 低 | 已测试 | tests/furniture/waterControls.test.mjs 自动化测试通过
V4-36 | Source 1-7 | 海量家电/装饰/洗浴/文具/柜子/花草扩充 | AssetConfig / Models | 模型库容量验证 | 1. 随机抽查新增的分类物料（如快递柜、植物、文具等）。 | 模型加载顺畅，材质完备，尺寸符合现实规范。 | 低 | 已测试 | tests/furniture/furniture.test.mjs 自动化测试通过
V4-37 | Source 3-12 | 家具缩略图/图片显示不出来Bug修复 | AssetLoader / Cache | 图片路径与 CDN 缓存检查 | 1. 快速滚动家具列表。 | 所有家具分类图标与缩略图秒加载，无破图或占位空框。 | 高 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/core/furnitureAssetPaths.test.mjs
V4-48 | Source 5-2 | 茶几与餐桌现代样式扩充 | AssetConfig / Furniture | 样式模型丰富度与纹理加载 | 1. 打开家具面板餐桌/茶几分类； 2. 依次生成新增样式的茶几与餐桌。 | 新增多种现代造型（如岩板、轻奢木纹）茶几与餐桌，模型法线正常无破面。 | 中 | 已测试 | tests/furniture/tableAndScreenGeometry.test.mjs 自动化测试通过
V4-49 | Source 5-3 | 组合灶台（集成下方烤箱）结构升级 | AssetConfig / Kitchen | 厨具复合模型细节与分件材质 | 1. 放置复合灶台； 2. 查看下方烤箱玻璃门板、烤盘及开关按钮细节。 | 灶台下方精准集成烤箱结构，玻璃面板透光正常，支持独立或统一更换材质。 | 中 | 已测试 | tests/furniture/newFurnitureFix.test.mjs 自动化测试通过
V4-57 | Source 5-11 | 新增艺术海报与挂画装饰资源 | AssetConfig / Decor | 艺术海报画框尺寸与贴图更换 | 1. 从装饰栏拖拽海报到墙面； 2. 更换海报内画图片。 | 海报自动贴墙放置，支持缩放与更换内部画作贴图，画框边界精致。 | 低 | 已测试 | tests/furniture/decorationAndStairsFeatures.test.mjs 自动化测试通过
V4-61 | Source 6-3 | 直排沙发与云朵沙发 (Cloud Sofa) 网格建模重构 | AssetConfig / Models | 软包造型质感与高精 Mesh 渲染 | 1. 从客厅家具拉出重做后的现代直排沙发与云朵沙发； 2. 观察曲面平滑度。 | 云朵沙发呈现饱满蓬松的软包蓬松弧线，直排沙发结构符合人体工学与现代参考图。 | 中 | 已测试 | tests/furniture/seatingLightingGeometry.test.mjs 自动化测试通过
V4-62 | Source 6-4 | 弧形落地灯 (Arc Floor Lamp) 模型拆分与真实悬臂建模 | AssetConfig / Lighting | 悬臂金属弯管与灯罩比例 | 1. 生成直立落地灯与弧形落地灯； 2. 检查弧形落地灯的弯曲悬臂拱度。 | 拆分为标准直立落地灯与真正的弧形大钓鱼灯，大弧度金属悬臂优美流畅。 | 低 | 已测试 | tests/furniture/seatingLightingGeometry.test.mjs 自动化测试通过
V4-65 | Source 6-7 | 扩充现代几何、波斯短毛、北欧织物地毯纹理与样式 | AssetConfig / Rugs | 地毯纹理多样性与材质缩略图 | 1. 浏览地毯目录； 2. 为场景地毯切换不同图案纹理。 | 地毯款式增加至 10+ 种，涵盖几何、抽象、短毛织物等主流室内设计风格。 | 低 | 已测试 | tests/furniture/rugGeometry.test.mjs 自动化测试通过
V4-69 | Source 6-11 | 龟背竹、棕榈树、发财树等室内绿植 Mesh 与叶片贴图高精化 | AssetConfig / Plants | 叶片双面渲染与枝干模型细节 | 1. 放置龟背竹和棕榈树模型； 2. 近距离缩放观察叶片脉络与光影。 | 绿植叶片纹理真实自然，开启双面材质透明遮罩，无锯齿或假白边。 | 低 | 已测试 | tests/landscape/floraLowPoly.test.mjs 自动化测试通过
V4-71 | Source 6-13 | 景观户外分类新增自然景观石、巨树木墩、石头象棋桌与石墩子 | AssetConfig / Outdoor | 石质/木质天然纹理与棋盘表面细节 | 1. 打开户外景观家具库； 2. 拖出自然景观石、巨树木墩及石头象棋桌组合。 | 石头与木墩造型逼真，象棋桌上精细刻画棋盘网格，石墩搭配完美对齐。 | 低 | 已测试 | tests/landscape/newGardenFurniture.test.mjs 自动化测试通过
V4-72 | Source 6-14 | 户外家具全系 Mesh 模型优化与 UI 预览缩略图重新渲染拍摄 | AssetConfig / Thumbnails | 模型多边形面数优化与统一风格缩略图 | 1. 检查户外阳台家具 Mesh； 2. 检查 UI 选择列表中的图片外观。 | 模型渲染流畅不卡顿，面板缩略图视角统一、光影明亮清晰。 | 低 | 已测试 | tests/landscape/outdoorLowPoly.test.mjs 自动化测试通过
第七阶段：交互体验、视角模式与高级导出 (Interactive & AI Skill & Export Engine)
V4-38 | Source 1-27, 4-4 | 3D第一人称体验预览模式 | Viewer3D / FirstPerson | 第一人称碰撞漫游控制 | 1. 切换至第一人称视角； 2. 使用 WASD 键在室内漫游。 | 视点高度保持人眼水平（~1.6m），漫游时碰撞墙体不穿墙。 | 中 | 已测试 | tests/viewer/firstPersonAvatar.test.mjs 自动化测试通过
V4-39 | Source 1-17 | 屋顶贝塞尔调节曲线功能 | EntityManager / Curve | 曲线控制点参数化生成 | 1. 选中异形屋顶； 2. 拖动控制拉杆改变贝塞尔弧度。 | 屋顶表面随贝塞尔控制点平滑弯曲，生成欧式拱顶或异形造型。 | 高 | 未测试
V4-40 | Source 1-18, 23 | 动态可互动家具（秋千摆动/模特换装） | EntityManager / Skeleton | 骨骼动画与交互触发 | 1. 点击秋千组件； 2. 为模特人台切换服装。 | 秋千触发物理摆动效果，模特换装网格替换无延迟。 | 低 | 未测试
V4-41 | Source 3-14 | 3mf导出门无材质及落地大窗开洞Bug修复 | IO / Export3MF | 3MF 材质流与 CSG 网格导出 | 1. 设计包含门和落地窗的场景； 2. 导出 3MF 文件并导入切片软件。 | 导出的 3MF 模型包含门板材质纹理，落地大窗位置开洞完全精准。 | 高 | 已测试 | tests/exporters/exporters.test.mjs 自动化测试通过
V4-42 | Source 1-20 | CAD (DXF) 图纸导出格式与图层优化 | IO / ExportCAD | DXF 图层规范与尺寸标注导出 | 1. 导出 2D 建筑工程 DXF； 2. 在 AutoCAD 中打开文件。 | 墙体、门窗、家具分层清晰，文字标注与线型规范，兼容主流 CAD 软件。 | 高 | 已测试 | tests/exporters/exporters.test.mjs 自动化测试通过
V4-43 | Source 1-19 | 自定义家具上传 (JSON/模型 & Skill) | IO / CustomModel | 模型解析器与 AI Skill 接口 | 1. 上传本地 `.gltf`/`.json` 模型文件； 2. 触发加载 Skill。 | 正确解析几何网格并生成可拖拽家具物料，Skill 调用符合规范。 | 高 | 已测试 | tests/core/furniture-upload.test.mjs 自动化测试通过
V4-54 | Source 5-8 | 规范项目工程 JSON / B3D 导出文件命名 | IO / ExportJSON | 导出文件名规范化与时间戳格式 | 1. 点击“保存工程/导出工程”； 2. 检查浏览器下载提示中的文件名。 | 文件名遵循 `[项目名称]-[ISO标准时间戳].b3dbuilding.json` 格式，避免非法字符与名称覆盖。 | 低 | 已测试 | tests/core/buildingFileName.test.mjs 自动化测试通过
V4-55 | Source 5-9 | 编写与集成 3D 建筑自动生成 Agent Skill 规范 | System / AISkill | Skill 指令解析与快速构图 | 1. 调用/执行建筑生成 Agent Skill； 2. 传入户型描述 JSON 或文本指令。 | Agent 正确解析 Skill 指令，自动生成墙体布局、房间分割及门窗布置。 | 中 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/core/buildingAiSkill.test.mjs
第八阶段：回归测试、性能优化与顶级开源门面 (QA & Asset Optimization & Open Source)
V4-44 | Source 2-5 | 全量功能逐项回归测试 | QA Team | 全功能矩阵回归验证 | 1. 依照 V4 全量用例逐项进行手调与自动化回归。 | 核心 73 项功能无阻碍性 Bug，用例通过率符合上线发布阈值。 | 高 | 已测试 | npm test 195断言全量自动回归通过
V4-45 | Source 2-7 | 重构函数与核心渲染算法深度优化 | Main / Profiler | 帧率 Profile 与内存泄漏检测 | 1. 连续操作 30 分钟大场景建模； 2. 监控 FPS 与 Heap 内存。 | FPS 稳定在 60 帧，无明显的 GC 停顿或 Mesh/Texture 内存泄漏。 | 中 | 已测试 | tests/viewer/rendererResourceDisposal.test.mjs 自动化测试通过
V4-46 | Source 2-6 | 打造顶级开源 README（SEO搜索 & 在线Demo） | Docs / CI-CD | 搜索引擎优化与 Live Demo 体验 | 1. 检查 GitHub/GitCode README 排版； 2. 测试在线 Demo 链接。 | 包含丰富 GIF 展示、Stack 介绍、线上可体验地址与 SEO 关键词。 | 高 | 未测试
V4-66 | Source 6-8 | 全局家具/材质 UI 缩略图与纹理图片 WebP 压缩打散 | AssetLoader / Optimization | 资源包体积压缩与首屏加载速度 | 1. 检查 `assets/` 纹理与图标文件体积； 2. 加载全量家具列表。 | 图片转为高压缩比 WebP 格式，单个缩略图 < 20KB，页面初次加载速度显著提升。 | 中 | 已测试 | 已编写自动化单元测试：tests/core/webpAssetOptimization.test.mjs