## V3全量测试验证与迭代计划
需求/Bug编号 | 来源标识 | 需求与Bug内容 | 建议归属模块 | 测试用例/验证要点 | 核心测试步骤与排查方案 | 预期结果/合格标准 | 优先级 | 测试状态 | 实际结果/备注
第一阶段：核心架构重构与移动端手势兼容 (Basis & Mobile Core)
V3-01 | Source 1-5 | app.js结构化拆分重构 | Main / App Core | 模块化解耦验证 | 1. 拆分全局变量至 Store； 2. 抽离事件至 InteractionManager； 3. 检查控制台无致命报错。 | 代码清晰分类，无全局变量污染，原有功能无退化。 | 高 | 未测试
V3-02 | Source 3-16 | 手机端建墙拖动与视角旋转冲突 | InteractionManager.js | 手势识别状态机验证 | 1. 在移动端单指拖动绘制墙体； 2. 双指缩放/旋转视角。 | 单指建墙时不触发场景视角旋转，多指操作时不误触发建墙。 | 高 | 未测试
V3-03 | Source 1-22, 2-8 | 右键/长按菜单统一与删除按钮红名 | UI / Menu | 移动端长按与桌面右键对齐 | 1. 桌面端右键/移动端长按触发菜单； 2. 检查删除按钮视觉颜色。 | 长按完美唤出右键菜单，删除按钮呈现高亮红色区分。 | 低 | 未测试
V3-04 | Source 2-4 | 设计工具图标与鼠标指针统一 | UI / Cursor | 指针状态跟随工具切换 | 1. 切换画墙、放置家具、材质刷工具； 2. 移动鼠标到画布。 | 鼠标指针光标实时切换为对应工具样式，无样式滞后。 | 低 | 未测试
V3-05 | Source 1-1, 25 | LocalStorage持久化与楼层命名 | Store.js | 状态持久化与多楼层数据隔离 | 1. 修改楼层名称并画图； 2. 刷新页面恢复数据。 | 刷新后楼层名与三维模型数据完整恢复。 | 中 | 未测试
第二阶段：房间拓扑、几何裁剪与墙体缝合 (Spatial Topology & Geometry)
V3-06 | Source 3-5, 4-1 | 地板外延长墙面/边框缝合 | Topology / WallGen | 楼层间缝合与外立面连续性 | 1. 生成多层建筑； 2. 观察层与层接缝及地板边缘。 | 自动延伸墙面或生成边缘裙边，消灭层间空隙与裸露露白。 | 高 | 未测试
V3-07 | Source 3-15 | L形房间自由编辑角 | Topology / WallGen | 多边形控制点拖拽算法 | 1. 绘制 L 形房间； 2. 拖动转折内角和外角顶点。 | 支持独立拖拽角顶点，实现异形房间自由变形，非整体拉伸。 | 高 | 未测试
V3-08 | Source 3-9 | 房间最窄尺寸由1.2m调整为1m | Topology / Constraints | 边界极值约束验证 | 1. 拖拽墙体压缩房间宽度至极限。 | 允许房间最小宽度达到 1m，满足小卫视/走廊建模需求。 | 中 | 未测试
V3-09 | Source 2-11 | 房间整体旋转与内含家具联动 | Topology / Matrix | 组合矩阵旋转计算 | 1. 选中整个房间进行任意角度旋转。 | 墙体、地板及内部所有家具整体绕中心旋转，相对位置无错位。 | 高 | 未测试
V3-10 | Source 2-12 | 房间拖拽过程中禁止吸附外部新物体 | InteractionManager.js | 拖拽状态锁与射线检测过滤 | 1. 拖动房间经过散落家具/书架。 | 拖动中暂停吸附机制，不抓取或吸附非当前房间关联的外部物体。 | 中 | 未测试
V3-11 | Source 4-6 | 2D模式下自动隐藏屋顶 | Viewer3D.js / Render2D | 视图模式切换与图层掩码 | 1. 切换到 2D 俯视/编辑模式。 | 屋顶网格自动隐藏，不遮挡房间内家具和墙体的平面编辑。 | 中 | 未测试
V3-12 | Source 1-10 | 栅栏升级与封闭区域/楼梯洞自动识别 | Topology / FenceGen | 空间闭合回路算法 | 1. 围合闭合区域并生成楼梯； 2. 触发自动栅栏。 | 准确识别楼梯孔洞与边缘，自动补全安全栅栏。 | 高 | 未测试
第三阶段：门窗系统革新（半格、跨墙、滑动与开洞修复）(Door & Window Systems)
V3-13 | Source 3-2, 4-4 | 门窗跨墙安放与跨墙开洞 | EntityManager / CSG | 多墙体联合打洞布尔运算 | 1. 将门窗放置在两面墙交界或转角处。 | 门窗成功跨越墙体，两面墙均正确扣除对应洞口，无穿模。 | 高 | 未测试
V3-14 | Source 3-10 | 门窗对齐方式改为半格网格吸附 | InteractionManager.js | 网格步长（0.5 Grid）调整 | 1. 拖动门窗沿墙体移动。 | 以半格为单位精准吸附，方便门窗居中放置。 | 中 | 未测试
V3-15 | Source 4-2 | 新增推拉/滑动开关门窗及格子样式 | EntityManager / Asset | 平移动画与网格样式生成 | 1. 拖入推拉门窗； 2. 触发开关交互。 | 门窗实现沿轨道平移滑动，样式显示精致格子纹理。 | 中 | 未测试
V3-16 | Source 2-16 | 移动门窗时剔除丑陋补丁 | EntityManager / DynamicCSG | 墙体网格平滑重构 | 1. 在墙上连续平移拖动门窗。 | 墙面实时平滑缝合，无突兀黑边、闪烁补丁或多余网格残影。 | 中 | 未测试
V3-17 | Source 2-9 | 双开门打开同步摆动Bug修复 | EntityManager / Anim | 对称旋转轴锚点修正 | 1. 点击打开双开门。 | 左右两扇门沿各自铰链对称平滑展开，无脱轴或单边卡死。 | 高 | 未测试
V3-18 | Source 2-15 | 隐藏门板透视点击与开启碰撞箱更新 | Interaction / BoundingBox | 动态包围盒与射线透射 | 1. 隐藏门板点击门内家具； 2. 开启门后通过通道。 | 门板隐藏后可点击内部物体；门开启后物理碰撞体实时更新。 | 高 | 未测试
V3-19 | Source 1-14, 21 | 飘窗与窗帘自动吸附贴窗 | InteractionManager.js | 组件吸附对齐算法 | 1. 拖拽窗帘靠近窗户上沿。 | 窗帘自动吸附并对齐至窗框顶部，无悬空或嵌入墙内。 | 中 | 未测试
第四阶段：家具对齐、物理三维缩放与吸附修正 (Furniture & Physics Engine)
V3-20 | Source 3-11 | 缩放改为与长宽高联动，而非纯比例缩放 | EntityManager / Scale | Transform与BoundingBox绑定 | 1. 拖拽缩放手柄或输入长宽高。 | 修改长宽高直接映射到模型物理尺寸，数值与实际三维一致。 | 高 | 未测试
V3-21 | Source 3-3 | 小物件自动上桌上书架修复 | EntityManager / Snap | 多层表面射线检测（Surface Snap） | 1. 拖拽水杯/书籍到桌子/书架上方。 | 物体自动落到桌面上表面或书架层板上，无下沉穿模或悬空。 | 高 | 未测试
V3-22 | Source 3-4 | 贴墙家具消失Bug修复 | EntityManager / Raycast | 法线计算与深度防穿模 | 1. 将柜子/挂画紧贴墙面拖动。 | 家具稳定贴合墙面，旋转或移动时不会忽然消失或陷进墙里。 | 高 | 未测试
V3-23 | Source 3-3 | 圆桌修改长宽高后变椭圆桌修正 | EntityManager / MeshGen | 非等比缩放形变修正 | 1. 拖动正圆桌的单轴缩放手柄。 | 圆桌按比例形变为椭圆桌，腿部与桌面网格不发生扭曲变形。 | 中 | 未测试
V3-24 | Source 1-8, 11 | 家具对齐网格与凹槽旋转角度修正 | EntityManager / Grid | 凹槽对齐与任意角度旋转 | 1. 放置带凹槽家具并旋转 45°/90°。 | 紧贴网格与墙面，旋转时旋转轴不发生坐标偏移漂移。 | 高 | 未测试
V3-25 | Source 1-16 | 书架与层板小摆件自动填充 | EntityManager / Instance | 空间算法与批量填充 | 1. 选中书架触发自动填充。 | 自动在各层板空隙随机填充不同排列的书籍和装饰品。 | 中 | 未测试
第五阶段：材质系统、高级渲染与多级镜面修复 (Materials & Render Engine)
V3-26 | Source 3-13, 1-3 | 镜面多级渲染方案检查与修复 | Viewer3D / MirrorShader | Planar Reflection 多级降级 | 1. 放置镜面； 2. 调整性能等级并观察反射。 | 多级渲染生效，高配显示清晰反射，低配平滑降级不卡顿。 | 高 | 未测试
V3-27 | Source 2-2 | 玻璃材质不透明度可调调节 | Material / Transparency | Alpha 通道与 AlphaTest | 1. 选中玻璃调节不透明度滑块。 | 不透明度可从完全透明无缝调节至完全不透明遮挡。 | 中 | 未测试
V3-28 | Source 2-10 | 电视机自定义材质贴图倒立Bug修复 | Viewer3D / UV Map | UV 空间 FlipY 修正 | 1. 电视机应用自定义图片贴图。 | 屏幕画面方向正常，无上下颠倒或左右镜像错乱。 | 中 | 未测试
V3-29 | Source 2-13, 14 | 栅栏材质显示与分段设色 | Material / SubMesh | 多材质槽独立赋予 | 1. 选中分段栅栏赋予不同材质/颜色。 | 不同段栅栏可独立呈现木质、金属或不同色彩，不发生覆盖。 | 中 | 未测试
V3-30 | Source 1-12, 13 | 屋顶、天花板与楼梯顶侧不同材质 | Material / Geometry | 多面 SubMesh 材质分离 | 1. 选中楼梯/屋顶单独设置侧面与顶面。 | 顶面与侧面材质分离渲染，无贴图拉伸或混淆。 | 中 | 未测试
V3-31 | Source 4-7 | 高级渲染与天空盒UI位置统筹 | UI / Panel Layout | UI 布局与渲染选项整合 | 1. 打开高级渲染与天空盒控制面板。 | 面板按功能逻辑合理整合，放置于左侧/右侧统一工具栏。 | 低 | 未测试
第六阶段：软装内容库充实与分类整理 (Asset Library & Organization)
V3-32 | Source 3-8 | 厨房橱柜与家具家电混乱整理 | AssetConfig.js | 目录树与分类标签重构 | 1. 打开软装面板浏览厨房分类。 | 橱柜、灶具、水槽、家电分类清晰，查找便捷。 | 中 | 未测试
V3-33 | Source 3-1 | 新增立式空调与柜式空调 | AssetConfig / Models | 3D 模型资产载入 | 1. 拖拽新增空调模型至房间。 | 模型缩略图与 3D Mesh 加载正常，比例符合实际。 | 低 | 未测试
V3-34 | Source 3-6 | 新增椭圆桌与三角圆茶几 | AssetConfig / Models | 3D 模型资产载入 | 1. 拖拽新增茶几/桌子至房间。 | 模型顶点平滑，支持材质替换与长宽高调整。 | 低 | 未测试
V3-35 | Source 3-7 | 新增带柜水槽 | AssetConfig / Models | 3D 模型资产载入 | 1. 放置带柜水槽至厨房区域。 | 柜门与水槽材质分离，支持贴墙和嵌入放置。 | 低 | 未测试
V3-36 | Source 1-7 | 海量家电/装饰/洗浴/文具/柜子/花草扩充 | AssetConfig / Models | 资产库批量扩充 | 1. 批量加载新资产，测试渲染性能。 | 缩略图精准匹配，百件家具场景帧率保持流畅。 | 低 | 未测试
V3-37 | Source 3-12 | 家具缩略图/图片显示不出来Bug修复 | AssetLoader / Cache | 资产路径与异步加载容错 | 1. 快速滚动家具面板。 | 所有家具图标正常显现，无破图或 404 悬挂报错。 | 高 | 未测试
第七阶段：交互体验、视角模式与高级导出 (Interactive & Export Engine)
V3-38 | Source 1-27, 4-5 | 3D第一人称体验预览模式 | Viewer3D / FirstPerson | PointerLockControls 视角漫游 | 1. 开启第一人称模式； 2. WASD 移动体验。 | 视角降低至人眼高度，平滑漫游，防穿墙碰撞生效。 | 中 | 未测试
V3-39 | Source 1-17 | 屋顶贝塞尔调节曲线功能 | EntityManager / Curve | 控制点拖拽与 Mesh 动态重绘 | 1. 选中弧形屋顶拖动控制点。 | 屋顶沿曲线实时重绘生成，过渡平滑无断层。 | 高 | 未测试
V3-40 | Source 1-18, 23 | 动态可互动家具（秋千摆动/模特换装） | EntityManager / Skeleton | 动画状态机与骨骼挂载 | 1. 点击秋千摆动； 2. 拖拽衣服至模特。 | 秋千周期性摆动；模特成功更换服装且不穿模。 | 低 | 未测试
V3-41 | Source 3-14 | 3mf导出门无材质及落地大窗开洞Bug修复 | IO / Export3MF | 3MF 材质流与 CSG 导出行化 | 1. 导出包含落地窗与门场景至 3mf ； 2. 切片软件打开。 | 3mf 模型完整扣除洞口，门窗材质信息精准保留。 | 高 | 未测试
V3-42 | Source 1-20 | CAD (DXF) 图纸导出格式与图层优化 | IO / ExportCAD | 图层分离与矢量导出 | 1. 导出场景 CAD 并在 AutoCAD 打开。 | 墙体、门窗、家具分层清晰，尺寸线条无断裂。 | 高 | 未测试
V3-43 | Source 1-19 | 自定义家具上传 (JSON/模型 & Skill) | IO / CustomModel | 沙箱解析与Skill注入 | 1. 上传自定义模型/JSON。 | 成功解析渲染，自定义 Skill 脚本安全初始化运行。 | 高 | 未测试
第八阶段：回归测试、性能优化与顶级开源门面 (QA & Open Source Standard)
V3-44 | Source 2-5 | 全量功能逐项回归测试 | QA Team | 全量用例冒烟与边界测试 | 对照 V3 表格从 V3-01 至 V3-43 依次测试。 | 所有测试状态更新为“通过”，无阻塞性 Bug。 | 高 | 未测试
V3-45 | Source 2-7 | 重构函数与核心渲染算法深度优化 | Main / Profiler | CPU / GPU Performance Audit | 利用 Chrome Profiler 分析高耗时函数。 | 消除内存泄漏，复杂场景 Render Loop 保持 60 FPS。 | 中 | 未测试
V3-46 | Source 2-6 | 打造顶级开源 README（SEO搜索 & 在线Demo） | Docs / CI-CD | GitHub Portal & Live Demo | 1. 部署 Vercel/GitHub Pages 在线 Demo； 2. 编写含关键词的 README。 | README 视觉震撼，支持关键词 SEO，在线 Demo 零卡顿一键体验。 | 高 | 未测试